## TableauBord
Projet My Wish List
BOUSSETTA Nael | DEMOULIN Eddy | DONADONI Quentin | VEYNAND Lucas | Date
x | x | x | Creation du GitHub
x | Creation du readme | x | x
x | x | x | Creation du Tableau de bord | 2021-01-03
Affichage des items | x | x | MyWishList_V1 | 2021-01-03
Modification et suppression des items | x | x | Creation de liste | 2021-01-05
x | x | x | Affichage par liste
Modification des listes | x | Partage d'une liste | Separation des controleurs | 2021-01-07
Suppression des listes | x | x | V4 | 2021-01-07
x | Ajouter un message à une liste | x | x | 2021-01-10
Réservation item | x | x | Essaie correction AjoutMessage | 2021-01-12
x | x | x | correction bug mineur pour les items | 2021-01-12
Ajout du CSS | x | x | AjoutMessage | 2021-01-12
x | x | x | Deconnexion | 2021-01-15
x | x | x | Affichage item dans la liste | 2021-01-16
Modif CSS | x | Correction de multiple erreurs pour plusieurs | amelioration reservation | 2021-01-16
Ajouter une image à un item | x | personne | x | 2021-01-17
x | x | adaptation du site en fonction de la | amelioration modification item | 2021-01-18
x | x | connection | amelioration suppression item | 2021-01-18
x | x | mise à jour du css | changement fichier sql | 2021-01-18
x | x | x | grande amelioration affichage liste | 2021-01-19
x | x | x | amelioration affichage item | 2021-01-19
x | x | x | amelioration creation item | 2021-01-19
x | x | x | amelioration modification liste | 2021-01-19
x | x | x | amelioration suppression liste | 2021-01-19
x | x | x | amelioration partage url | 2021-01-19
x | x | x | affichage item déjà reservé | 2021-01-19
x | x | x | amelioration ajout message a une liste | 2021-01-19
x | x | x | affichage des messages ajouté | 2021-01-19
x | x | x | amelioration creation liste | 2021-01-19

## Niveau
1/ Note Max 13 | 2/ Note Max 16 | 3/ Note Max 20
6 création de liste | Niveau 1 | niveau 2
8 ajout d'items | 9/10 modification/suppression de liste | autres extensions
14 partage par url | 4 ajout de message
3 Réservation de cadeaux par les participants | présentation de la liste à date d'échéance
20 rendre une liste publique